## Planning
SHS - Jeu vidéo et gamification				Mars					Avril					Mai					Juin

ChemiShot (Jung Lucas, Kolly Florian, Tredici Leonardo)				Semaine 1					Semaine 2					Semaine 3					Semaine 4					Semaine 5					Semaine 6					Semaine 7					Semaine 8					Semaine 9					Semaine 10					Semaine 1					Semaine 11					Semaine 12					Semaine 13
				05.03.24 - 11.03.24					12.03.24 - 19.03.24					19.03.24 – 25.03.24					26.03.24 – 01.04.24					02.04.24 – 08.04.24					09.04.24 – 15.04.24					16.04.24 – 22.04.24					23.04.24 – 29.04.24					30.04.24 – 06.05.24					07.05.24 – 13.05.24					14.05.24 – 20.05.24					21.05.24 – 27.05.24					28.05.24 – 03.06.24					04.06.24 – 07.06.24

Tâche	Person in charge	Status		M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
Travail préliminaire
Tutoriels Lua et Playdate	Equipe	Fini
Prototype 1					Prototype 1
Direction des atomes	Lucas	Fini
Roue de sélection des atomes	Florian	Fini
Regrouper les features en prototype jouable	Equipe	Fini
Prototype 2					Prototype 2
Scènes d’introduction	Leonardo	Fini
Musique	Florian	Fini
Force du lancer	Lucas	Fini
Regrouper les features en prototype jouable	Equipe	Fini
Prototype 3					Prototype 3
Tour d’atomes et collisions	Florian	Fini
Polissage du jeu et du code	Lucas	Fini
Documentation	Leonardo	En cours
Regrouper les features en prototype jouable	Equipe
Version finale					FINAL
Niveaux de jeu	Equipe	Fini
Documentation	Equipe	En cours
Rendus
Rendu du Game Concept Document	Equipe	Fini
Présentation à Stéphanie Mader	Equipe	Fini
Envoi d’un prototype jouable (non noté)	Equipe	Fini
Présentation des projets	Equipe	A faire
Déposition du dossier	Equipe	A faire

## Semaine 2
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2014

Planning - deuxième semaine

Tâches	Jour	Lundi 19 mai					Mardi 20 mai					Mercredi 21 mai					Jeudi 22 mai					Vendredi 23 mai
	heures	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Documentation
Journal de travail
Planning
Rapport de TPI

## Semaine 3
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2014

Planning - troisième semaine

Tâches	Jour	Lundi 26 mai					Mardi 27 mai					Mercredi 28 mai					Jeudi 29 mai					Vendredi 30 mai
	heures	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Documentation
Journal de travail
Planning
Rapport de TPI

					ASCENS ION

## Semaine 4
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2014

Planning - quatrième semaine

Tâches	Jour	Lundi 2 juin					Mardi 3 juin					Mercredi 4 juin					Jeudi 5 juin					Vendredi 6 juin
	heures	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Documentation
Journal de travail
Planning
Rapport de TPI

## Semaine 5
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2014

Planning - Cinquième semaine

Tâches	Jour	Lundi 9 juin					Mardi 10 juin					Mercredi 11 juin					Jeudi 12 juin					Vendredi 13 juin
	heures	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Documentation
Journal de travail
Planning				LUND / I / D / E / P / E / N / T / E / C / Ô / T / E
Rapport de TPI