## Planning
SHS - Jeu vidéo et gamification					Mars					Avril					Mai					Juin

ChemiShot (Jung Lucas, Kolly Florian, Tredici Leonardo)					Semaine 1					Semaine 2					Semaine 3					Semaine 4					Semaine 5					Semaine 6					Semaine 7					Semaine 8					Semaine 9					Semaine 10					Semaine 1					Semaine 11					Semaine 12					Semaine 13
				05.03.24 - 11.03.24					12.03.24 - 19.03.24					20.03.24 - 26.03.24					27.03.24 – 02.04.24					03.04.24 – 09.04.24					10.04.24 – 16.04.24					17.04.24 – 23.04.24					24.04.24 – 30.04.24					01.05.24 – 07.05.24					08.05.24 – 14.05.24					15.05.24 – 21.05.24					22.05.24 – 28.05.24					29.05.24 – 04.06.24					05.06.24 – 07.06.24

Tâche	Person in charge	Start date	Status		M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
Travail préliminaire
Tutoriels Lua et Playdate	Equipe	05.03.24	Fini
Prototype 1		09.04.24
Direction des atomes	Lucas	05.03.24	Fini
Roue de sélection des atomes	Florian	05.03.24	Fini
Regrouper les features en prototype jouable	Equipe	09.04.24	Fini
Prototype 2
Scènes d’introduction	Leonardo	05.03.24	Fini
Musique	Florian	09.04.24	Fini
Force du lancer	Lucas	09.04.24	Fini
Regrouper les features en prototype jouable	Equipe	16.04.24	Fini
Prototype 3
Tour d’atomes	Leonardo	23.04.24	A faire
Collisions	Florian & Lucas	23.04.24	A faire
Version finale
Niveaux de jeu	Equipe	07.05.24	A faire
Rendus
Rendu du Game Concept Document	Equipe	25.03.24	Fini
Présentation à Stéphanie Mader	Equipe	30.04.24	A faire
Envoi d’un prototype jouable (non noté)	Equipe	20.05.24	A faire
Présentation des projets	Equipe	21.05.24	A faire
Déposition du dossier	Equipe	07.06.24	A faire

## Semaine 2
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2014

Planning - deuxième semaine

Tâches	Jour	Lundi 19 mai					Mardi 20 mai					Mercredi 21 mai					Jeudi 22 mai					Vendredi 23 mai
	heures	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Documentation
Journal de travail
Planning
Rapport de TPI

## Semaine 3
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2014

Planning - troisième semaine

Tâches	Jour	Lundi 26 mai					Mardi 27 mai					Mercredi 28 mai					Jeudi 29 mai					Vendredi 30 mai
	heures	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Documentation
Journal de travail
Planning
Rapport de TPI

					ASCENS ION

## Semaine 4
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2014

Planning - quatrième semaine

Tâches	Jour	Lundi 2 juin					Mardi 3 juin					Mercredi 4 juin					Jeudi 5 juin					Vendredi 6 juin
	heures	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Documentation
Journal de travail
Planning
Rapport de TPI

## Semaine 5
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2014

Planning - Cinquième semaine

Tâches	Jour	Lundi 9 juin					Mardi 10 juin					Mercredi 11 juin					Jeudi 12 juin					Vendredi 13 juin
	heures	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Documentation
Journal de travail
Planning				LUND / I / D / E / P / E / N / T / E / C / Ô / T / E
Rapport de TPI